## Sheet1
		jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sommaire effort restant	164	148	116	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
		Sommaire efforts dépensé	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Sprint 3. implanter fonctions géolocalisées

	Numéro cas d'utilisation		jours du sprint / (effort restant estimé en début de journée | heures travaillées ce jour)
		Cas d'utilisation ou user-story/tâche	0	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
			164	164	32	148	32	116	32	84	0	84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84		84
	10	Déterminer position du portable dans le campus
		déterminer position GPS du téléphone	24	24	8	32	8	24	8	16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16		16
		comparer positions GPS aux coordonnées des différents immeubles	32	32	8	24	8	16	8	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
		Identifier le batiment le plus plausible	16	16	8	8	8	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	11	se connecter aux services géolocalisés dans le pavillon et environs
		déterminer les pavillons avoisinants	8	8	8	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		identifier les applications géolocalisées rattachées au pavillon et ses environs	8	8	0	8	8	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
		se connecter aux applications pertinentes au profil usager	16	16	0	16	0	16	8	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
	12	afficher les alertes des applications pertinentes
		vérifier les applications ayant un fil RSS	16	16	0	16	0	16	8	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
		comparer l"état actuel du fil RSS par rapport à la dernière connection	24	24	0	24	0	24	0	24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24
		chercher et afficher les dernières nouvelles	8	8		8		8	0	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
	13	Mettre à jour calendrier avec événements importants
		identifier dans les fils RSS les événements potentiellement intéressants	8	8	0	8	0	8	0	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8
		les marquer sur le calendrier si disponibilité	4	4	0	4	0	4	0	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4

		État du sprint backlog après jour 3 (fin du jour 3, début du jour 4)
	traduit de http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-sprint-backlog fait par Artem Marchenko
	basé sur:	http://agilesoftwaredevelopment.com/scrum/simple-sprint-backlog

Travail restant, par jour / jours du sprint / effort restant		Travail effectué (en heures), par jour / jours du sprint / Heures travaillées